Утвержден

приказом Отдела образования МО «Еравнинский район»

от «5» мая 2016г. № 72

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в общеобразовательных учреждениях МО «Еравнинский район»

на 2016 год

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Май - июнь 2016г. | Отдел образования, руководители ОУ | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Май – июнь 2016г. | Отдел образования, руководители ОУ | Сбор и анализ информации по параметрам анализа, обобщение материалов на муниципальном уровне |
| 1.3 | Разъяснительная работа по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в соответствии с письмом Минобрнауки России | 2016г. | Отдел образования, руководители ОУ | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4 | Организация обучающих семинаров с руководителями и педагогами ОУ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе методических рекомендаций Минобрнауки России | 2016г. | Отдел образования, руководители ОУ | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь - декабрь 2016г. | Отдел образования, руководители ОУ | Сбор материалов для мониторинга |
| 1.6 | Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных этнокультурных особенностей) |  | Отдел образования, руководители ОУ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Создание в ОУ рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ | Май 2016 г. | Руководители ОУ | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация сетевого взаимодействия по введению ФГОС ОВЗ | Май - декабрь 2016 г. | Отдел образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2016 г. | Отдел образования, руководители ОУ | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь-декабрь 2016 года | Отдел образования, руководители ОУ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1 | Участие в республиканских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016 год | Отдел образования, руководители ОУ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016 год | Отдел образования, руководители ОУ | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ |