## форма отчета МУ
Сводный отчет о ходе исполнения Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 2020 году
№ п/п | Наименование организации | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Срок реализации исходя из утвержденного в Плане организации (д.м.г) |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | Причины невыполнения мероприятия и принятые меры
|  |  |  | Плановый | Фактический
I. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МАОУ "Усть-Эгитуйская сош" | 1.Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов | На официальном сайте школы информацию привести в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. Разработать раздел «Обратная связь». | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Бардуев Зорикто Намсараевич,учитель информатики, Цыбикжапова Оюна Доржиевна, зам.дир.по УВР | На официальном сайте школы информация приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов,разработан раздел "Обратная связь" | х
|  | 2.Разместить дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации | Разработать раздел "Обратная связь" | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | Разработан раздел "обратная связь" | х
х
2 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №2" | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте | 1.Размещение информация об электронных образовательных ресурсах на официальном сайте школы | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Аюрова Л.Д., заместитель директора по НМР | Информация размещена на сайте школы | х
|  |  | 2.Размещение информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | Информация размещена на сайте школы | х
х
3 | МБОУ "Гундинская сош" | 1.Привести информацию на стендах в соответствие с требованиями нормативных актов | Привести информацию на стендах в соответствие с требованиями нормативных актов | Март- апрель 2021 г | Март 2021 г | Директор ОУ Афанасьева Е.А. | Размещена информация на стендах внутри организации и на официальном сайте организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов | х
|  | 2.1.Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов | Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов |  |  |  |  | х
4 | МБОУ "Ульдургинская сош" | Разместить дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации | Разместить дополнительные способы дистанционных взаимодействий на официальном сайте организации | 2021 | 2021-02-01 | зам. директора по УВР | Добавили электронные сервисы обращения, жалобы, предложения, раздел часто задаваемые вопросы | х
5 | МБОУ "Тужинкинская сош" | Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов | Разместить информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов | 2021-05-01 | 2021-05-01 | учитель информатики | На официальном сайте школы информация приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов | х
6 | МБОУ "Тулдунская сош" | 1.Привести информацию на стендах в соответствие с требованиями нормативных актов | Привести информацию на стендах в соответствие с требованиями нормативных актов | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Директор ОУ Турунхаева Д.Д. | На информационных стендах школы информация приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов | х
|  | 2.1.Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов | Привести информацию на официальном сайте в соответствие с требованиями нормативных актов |  |  |  | На официальном сайте школы информация приведена в соответствие с требованиями нормативных правовых актов | х
1.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
- | - | - | - |  |  |  |  | х
II. Комфортность условий предоставления услуг
2.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МБОУ "Ширингинская сош" | Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: санитарное состояние помещений организации | Принятие мер по улучшению показателей комфортности условий для предоставления услуг | 2021 | 2021 | Директор ОУ Чимитдоржиева Д.С. | Наличие комфортной зоны отдыха, наличие и доступность питьевой воды, наличие и доступность сангиг помещений | х
2.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | - | 1.
2.
…
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №1" | 1.Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование | Провести собрания с коллективом работников, осуществляющих первичный контакт и информировние | 2021 | 2021 | Бадмаева Е.Г., зам.директора по УВР., Степанова Е.В. Педагог-психолог | Проведены тренинг, беседы с коллективом ОУ | х
|  | 2.Проведены тренинги по формированию субъект-субъективных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | Составить план проведения тренинговых занятий по формированию субъект-субъективных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов |  |  |  |  | х
х
2 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №2" | 1.Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование | 1. Провести собрание с педагогическими работниками учреждения по соблюдению корпоративной этики и делового общения, по овладению методами разрешения конфликтных ситуаций.2.Педагогический совет "Эмоциональное выгорание педагогов". Тренинговое занятие "Профилактика синдрома эмоционального выгорания" | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Директор ОУ Садовская Н.С., педагог-психолог | Собрание проведено. Протокол № 3 от 01.04.2021 | х
|  | 2.Проведены тренинги по формированию субъект-субъективных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | 2.Педагогический совет "Эмоциональное выгорание педагогов". Тренинговое занятие "Профилактика синдрома эмоционального выгорания" | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | х
|  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | х
3 | МАОУ "Телембинская сош" | Проводить тренинги по формированию субъектно-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | Тренинг по профилактике, предупреждению профессионального выгорания педагогов; тренинг по формированию субъектно-объектных отношений "Учитель-Ученик", "Учитель - Родитель" | в течение 2021 (апрель, октябрь) | в течение 2021 | педагог спихолог Бадмаева И.К. | Проведен тренинг по формированию субъектно-объектных отношений "Учитель-Ученик" 01.03.2021 | х
4 | МБОУ "Ширингинская сош" | 1.Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование | Проведение анонимных опросов, внутренний рейтинг/конкурс сотрудников. Соблюдение норм педагогической этики. | 2021 | 2021 | Директор ОУ Чимитдоржиева Д.С. | Тренинги, беседы | х
|  | 2.Проведены тренинги по формированию субъект-субъективных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | Кадровая политика, работа по привлечению молодых специалистов.
5 | МБОУ "Гундинская сош" | Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование. | проведение мероприятий по соблюдению норм педагогической этики; | Март – декабрь 2021 г | Март – декабрь 2021 г | Директор Афанасьева Е.А. | Проведение индивидуальных бесед о соблюдении профессиональных норм этики. Проведение коллективных тематических собраний. Проведение тренингов по проблеме профессионального выгорания. | х
|  | Проводить тренинги по формированию субъектно-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | Проведение тренингов по формированию субъектно-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов |  |  |  |  | х
х
4.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | - | 1.
2.
…
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
5.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МБОУ "Комсомольская сош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства | Разработан план мероприятий по выявлению образовательных потребностей учеников, родителей, определению и устранению причин недовольства | до 01.09.2021 | до 01.09.2021г | Директо ОУ Бурлакова М.И. | Проведены анкетирования и родительские собрания | х
х
х
2 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №1" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства | Провести опросы с обучающимися школы и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причины недовольства | 2021 | 2021 | Базарова О.Б., зам.директора по ВР., классные руководители, Степанова Е.В. Педагог-психолог | Проведены опросы с обучающимися школы и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определены и устранены причины недовольства | х
х
х
3 | МБОУ "Тулдунская сош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства | Провести опросы с обучающимися школы и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причины недовольства | 2021 | 2021 | зам.директора по УВР РанжиловаТ.Г. | Проведены опросы с обучающимися школы и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определены и устранены причины недовольства | х
х
х
4 | МАОУ "Исингинская СОШ" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольств | 1. Организация и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте школы. 2. Проведение родительского всеобуча, родительского собрания. 3. Информационная работа. 4. Организация активной работы, используя официальный сайт школы и иные электронные сервисы, в том числе организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организаций: • по телефону; • по электронной почте. | В течение 2021 года | 1 полугодие 2021 г. | 1. Базарова О.Ц., директор, 2.Будацыренова Г.Г., зам. дир. по УВР, 3.Цыжипова Ц.А., зам. дир. по ВР | 1. Получение сведений об удовлетворенности условиями оказания услуг. 2. Проведение анонимного анкетирования на официальном сайте школы. | х
5 | МБОУ "Гундинская сош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольств | Составление плана работы определению и устранению причин недовольства | в течение 2021 | 1 полугодие 2021 г. | Директор ОУ Афанасьева Е.А. | Проведены опросов и анкетирования с обучающимися и их родителями(законными представителями) по выявлению образовательных потребностей | х
х
х
6 | МБОУ "Попереченская оош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольств | Составление плана работы определению и устранению причин недовольства | в течение 2021 | 1 полугодие 2021 г. | Директор ОУ Цыренжапова Д.Ц. | Проведены опросов и анкетирования с обучающимися и их родителями(законными представителями) по выявлению образовательных потребностей | х
7 | МАОУ "Телембинская сош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольств | Разработка методик изучения образовательных потребностей и запросов учащихся, их родителей. Анкетирование родителей и учащихся по выявлению образовательных потребностей и определению причин недовольства | март, апрель 2021 | 2021-02-01 | зам.директора по УВР Ванчикова С.Д., психолог Бадмаева И.К. | Выработан алгоритм изучения образовательных потребностей учащихся и ихз родителей | х
8 | МБОУ "Ульдургинская сош" | Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольств | Разработать опросные листы, анкеты, онлайн-опросы для учеников, родителей по выявлению образовательных потребностей, причин недовольства | 2021 | Март 2021 г | зам директора по УВР | Проведены опросы с обучающимися школы и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определены и устранены причины недовольства | х
9 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №2" | Недостаточный уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | Проводить опросы и иную работу с учениками и родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства. | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Жалсобон Т.Б., заместитель директора по воспитательной работе | Мероприятия будут проведены по плану | х
х
х
5.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | - | 1.
2.
…
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. Организации, у которых недостатки устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МАОУ "Усть-Эгитуйская сош" | Обеспечить оборудование территории, помещения пандусами, подъёмными платформами, адаптированными лифтами; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1.Обеспечить оборудование территории, помещения пандусами, подъёмными платформами, адаптированными лифтами; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2021 | 2021 | Директор ОУ Цыденов Д.Д. | В МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ» пандусы, лестничный подъёмник приобретены, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения имеются | х
х
х
2 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №2" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1. Установка пандуса с навесом и поручнями с двух сторон | 2021-12-12 | 2021-09-01 | Цыренова Р.Ч., заместитель директора по АХР | Установлен пандус | х
|  |  | 2. Реконструкция входной лестницы, замена перил |  |  |  | Проведена реконструкция входной лестницы с заменой перил | х
|  |  | 3.Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 4. Расширение дверных проемов |  |  |  | Организация альтернативной формы обслуживания, имеется стоянка на центральной площади. Расширены проемы входных групп | х
3.2. Организации, у которых недостатки не устранены по итогам 9 месяцев 2021 г. (по итогам 2021 г.)
1 | МАОУ "Усть-Эгитуйская СОШ" | Обеспечить условия доступности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, оборудовать помещения с учётом доступности для инвалидов: сменным креслом-коляской | Приобрести: Крючок для костылей, тростей и других вещей с тактильной табличкой; систему вызова помощи в санузле, урну с поворотной крышкой, оборудовать помещения с учётом доступности для инвалидов: сменным креслом-коляской; дублировать для инвалидов по слуху и зрению надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Цыденов Д.Д. | Разработаны сметы на приобретение оборудования | не выделены денежные средства для устранения недостатков,выявленных в ходе независимой оценки качества условий
2 | МБОУ "Можайская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1.Обеспечить оборудование входной группы пандусом; 2. оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; 3. оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Цыбиков Э.Б. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудования | не выделены денежные средства для устранения недостатков,выявленных в ходе независимой оценки качества условий
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
3 | МБОУ "Комсомольская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, лифта. Дверные проемы кабинетов позволяют беспрепятственно осуществлять передвижение инвалидной коляски. Необходимо: - оборудовать напольные метки, оборудовать поручни внутри помещений, установить поручни в санузлах; - приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Бурлакова М.И. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудования | не выделены денежные средства для устранения недостатков,выявленных в ходе независимой оценки качества условий
Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
4 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №1" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | В связи со стороительством нового здания школы мероприятия не планируются | - | - | Степанова М.Г., директор школы | - | Запланировано строительство новой школы 2022-2023гг.
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | -
5 | МБОУ "Сосново-Озерская сош №2" | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Садовская Н.С. | Разработаны сметы на приобретение оборудования | отсутствие финансирования
6 | МБОУ "Тулдунская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1.Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; 2. оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; 3. оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор Оу Турунхаева Д.Д. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
7 | МАОУ "Исингинская СОШ" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 1. Выделение специальных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 2. Оборудование входа на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте. 3. Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой. 4. Устройство пандуса. 5. В санитарно-гигиенических помещениях установить крючки для одежды, костылей и т.д., оборудовать кнопкой вызова, устройство розеток на нормативном уровне. 6. Установка сменных кресел-колясок. | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | 1. Базарова О.Ц., директор, 2. Раднаева Б.Б., завхоз | 1. Выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 2.Составлена смета расходов на оборудование входных групп пандусами, расширение дверных проемов. 3. Составлены сметы на оборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение тактильных плиток, информационных стендов | недостаточное финансирование
8 | МБОУ "Гундинская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1.Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; 2. оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; 3. оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Афанасьева Е.А. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
9 | МБОУ "Попереченская оош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 1.Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; 2. оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; 3. оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Цыренжапова Д.Ц. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
10 | МБОУ "Ширингинская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Чимитдоржиева Д.С. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
11 | Озерная сош | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Самойлова Ю.А. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
12 | МБОУ "Ульдургинская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Врио директора ОУ Жамбалова А.С. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
13 | МБОУ "Тужинкинская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | Директор ОУ Кузьмина Л.И. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
14 | МБОУ "Целинная сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом, расширение проемов входной группы, замены двери; оборудование автостоянки для транспортных средств инвалидов; оборудованных санитарно-игиенических помещений | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | И.о директора Ишеева Т.Г. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
15 | МАОУ "Телембинская сош" | Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: пандусами/подъёмными платформами; наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированнов лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; нет в наличии специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить оборудование входной группы пандусом | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | в течение 2021г при наличии финансирования мероприятий по обеспечению доступности услуг | И.о. директора ОУ Мартемьянова Т.И. | Разработаны локальные сметные расчеты по проведению мероприятий для обеспечения архитектурной доступности здания и сметы на приобретение оборудовани | отсутствие финансирования
|  | Обеспечить условия доступности , позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести: информационные таблички для инвалидов по слуху и зрению с дублирующими надписями, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  | отсутствие финансирования
Note on C6: Указывается конкретный недостаток (к примеру, отсутствие сайта, пополнение информации на стендах и т.д.)